重庆科技学院

实验教学示范中心2018年发展规划

| 中心名称： | 机械工程实验与实训教学中心 |
| --- | --- |
| 中心类别： | 省部级 |
| 所在学院（盖章）： | 机械与动力工程学院 |
| 中心网址： | http://jxgc.cqust.edu.cn |
| 中心联系电话： | 15320321495 |
| 中心联系人： | 周明举 |

重庆科技学院教务处制

| 一、建设目标 总体目标是力争将该中心建设成为国家级实验教学示范中心。 具体目标有： 信息化建设方面：建成数字化工厂及设备运行监控系统，从而实现数字化和智能化车间管理，包括设备管理、目视化管理和现场7S管理；实现数字化教学和开放管理，包括教学预约、强制预习、强制作业、考试和成绩管理等；实现数字化仓储管理，实现仓储信息化和智能化，提升中心信息化水平。 平台建设方面：建设机械加工刀具及夹具综合实验平台，更换部分陈旧设备，增添部分特种加工设备，完善实验教学中心的实验体系。 人才培养方面：中心拥有一支专兼职“双师双能型”的高水平教师队伍，应用项目所建设的平台开发教学资源，新开或修订实验项目和实训课程5项（门）以上，年服务学生4000人以上，年培训企业人员50人次以上。探索新型实验教学运行和管理模式。 |  |
| --- | --- |
| 二、建设思路 随着教学改革和应用型大学思路的转变，本实验中心也要相应转变为以适应应用型大学培养目标的实践教学体系和实验平台，在我国机械制造2025、互联网+、智能制造等关键领域，培养专业化、技能应用型毕业生。 为了改善中心目前的信息化和资源建设落后的现状，完成上述建设目标，将从以下几个方面着手中心建设工作： （1）整合相关资源，深化实验教学体系和教学内容改革 继续改革和完善基于“4533”的实验教学体系，强调四种能力的培养，强化大工程教育观，紧密结合新实验技术应用、工程实践和汽车摩托车产业、装备制造技术发展趋势，改革实验内容，结合科研、工程、学生毕业设计等增加新的实验项目，进一步减少纯基础性的实验内容，加大综合设计型、研究创新型的实验项目比例，把基础性、验证性的内容贯穿于综合性、应用性、设计性和创新性实验项目之中，使多数实验项目都具有实际的应用背景，把验证性或基础性的内容包含在综合性、应用性、设计性和创新性实验项目之中，以此最大限度地缩短实验内容、实验方法、实验技能与解决实际问题的距离，从而提高学生的实验兴趣、应用能力和实践创新能力，并以此解决增加综合性、应用性、设计性和创新性实验项目带来的课时矛盾。 （2）改革更新实验手段和实验方法，提高教学水平与质量 在前期改革的基础上，以学生为本，全面开放实验室，以充分发挥学生个性和自主能动性为出发点，以学生自主式、合作式、研究式学习为目标，最大限度地减少教师的课堂讲授，真正做到以学生为中心，调动其思维、动手的积极性，把实验的思路、方法、动手过程最大限度地交给学生。具体思路是，每门实验课的基础知识、基本步骤、仪器使用在第一次实验课中稍详细讲授，其他则只介绍实验目的、实验背景（重点）、实验项目的应用和意义（重点）、实验思路，把实验原理、步骤、仪器选用等交给学生，教师的最大作用是学生实验过程中的答疑与指导。为此需要重新编写与实验内容改革相结合的实验教材。 （3）进一步加强师资队伍建设 按照四级层次培养体系，进一步加强实验教学教师队伍建设，以高层次人才队伍建设和中青年骨干教师队伍建设为重点，着力引进具有丰富工程实践经验的高层次专门技术人才，加大教师培养力度。 （4）完善实验室建设，增强实验平台专业应用功能 进一步完善中心实验教学平台，通过扩建、新建一批实验室，优化实验室功能。 （5）建立实验室信息化管理运行平台 在已建信息平台的基础上，扩充网络功能，实现实验教学、基本工作信息和仪器设备的计算机网络化管理；建立网上虚拟实验室，实现网络的信息化、智能化管理；建设成数字化、网络化、智能化和开放化的实验教学示范中心。 |  |
| 三、预期建设内容及成效（包括条件与环境、实验队伍、实验教学、体制与管理、示范与辐射、特色等方面内容，应有量化指标） （一）条件与环境建设 （1）为改善现有部分设备陈旧的现状，采购普通铣床20台，普通车床20台、小型数控精密车床和铣床各1台，更换工程训练中心部分老旧车床和铣床。（2）为了改善训练条件，响应产业转型发展需要，增设激光加工等特种训练项目，采购激光切割机等激光加工设备15台。（3）为了培养学生创新设计能力和动手能力，新增机器人创新开发实验项目，采购机器人组合模块30套。（4）机械加工刀具及夹具综合实验平台建设，该实验平台包括：刀具测量系统、刀具和夹具展示平台、夹具测试系统、组合夹具设计平台等。 （二）队伍建设 根据教学工作量结合学校第三轮岗位聘任，优化队伍结构，落实人员责任。本年度将引进实验教学人员1人，参加培训15人次，持续做好2017年二名新进教师的培训工作。 （三）实验教学 按计划保质保量完成所有教学工作任务，确保不出教学事故和安全事故。开展机械设计制造及其自动化专业《工程技能训练》第二阶段教学效果总结和提炼，申请教学改革项目。积极参与我校的专业认证与审核评估准备，配合相关院系完成相关教学资料的整理准备工作。认真有效的组织好我校相关社团的培训及指导工作，为下一届大学生工程训练综合能力竞赛储备人才。 （四）体制与管理 加强教学巡查和督导，严格管理，聘请教学督导，进行教学检查，实现安全巡视员制度，确保安全生产。实施设备保养、清洁卫生检查公示制度确保设备维护和环境清洁工作有所改善和提高。 （五）示范与辐射 本年度将利用作为重庆金工理事会理事长单位的身份加强与重庆市其它高校的交往和合作，提升中心的示范和辐射作用。计划组织重庆金工理事会会议2次，学术交流1次，组织教师参加工程技能训练国际会议2人次以上。 |  |
| 四、经费投入规划（包括投入规模、主要投入方向等） 本年度将争取获得学校资助改善教学条件，主要投入包括： 改善基础训练条件，采购车床、铣床等计划投入255万（争取学校资金投入）； 提升中心信息化水平，建成数字化工厂及设备运行监控系统，计划投入150万元（资金已落实，将从机械工程学科专业群建设经费支出）； 改善教学条件，完善实验教学体系，建成机械加工刀具及夹具综合实验平台，计划投入48万元（资金已落实，将从机械设计制造及其自动化特色专业建设经费支出）； 改善先进制造技术训练水平，建设特种加工实验室，投入165万元（争取学校资金投入）； 改善创新训练项目，计划建设机器人创新实验室，投入115万元（争取学校资金投入）。 |  |
| 学院意见 | 负责人： 签章 |